## Gantt
|  | SEMANA | [16 empty] | TOTAL HORAS
TAREA |  | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | Planifs | Reales | Faltan/ Sobran
T1 | Interfaces de Ventanas | 2021-10-24: 3; 2021-10-31: 3; 2021-12-19: 2; 2021-12-26: 2 | 10 | 0 | 10
T2 | Funcionalidad Inicio de Sesión | 2021-11-07: 2; 2021-11-14: 2; 2022-01-02: 1 | 5 | 0 | 5
T3 | Base de datos | 2021-11-07: 1; 2021-11-14: 0.5; 2021-12-19: 1; 2021-12-26: 1 | 3 | 0 | 3
T4 | Funcionalidad Ventana Principal | 2021-10-24: 2; 2021-10-31: 1; 2021-11-21: 3 | 6 | 0 | 6
T5 | Funcionalidad Perfil | 2021-11-21: 2; 2021-11-28: 2 | 4 | 0 | 4
T6 | Funcionalidad Pagos | 2021-12-05: 4; 2021-12-12: 2 | 6 | 0 | 6
T7 | Funcionalidad Carrito | 2021-11-21: 4; 2021-11-28: 4 | 8 | 0 | 8
T8 | ... | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T9 | ... | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T10 | ... | [17 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL HORAS | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42

## HorasTotales
Total | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | TOTAL
T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Presona1
TAREA | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 0
T2 | [17 empty] | 0
T3 | [17 empty] | 0
T4 | [17 empty] | 0
T5 | [17 empty] | 0
T6 | [17 empty] | 0
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Persona2
TAREA | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 0
T2 | [17 empty] | 0
T3 | [17 empty] | 0
T4 | [17 empty] | 0
T5 | [17 empty] | 0
T6 | [17 empty] | 0
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Persona3
TAREA | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 0
T2 | [17 empty] | 0
T3 | [17 empty] | 0
T4 | [17 empty] | 0
T5 | [17 empty] | 0
T6 | [17 empty] | 0
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Persona4
TAREA | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 0
T2 | [17 empty] | 0
T3 | [17 empty] | 0
T4 | [17 empty] | 0
T5 | [17 empty] | 0
T6 | [17 empty] | 0
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0